## WORK
总体工作事项： 1、TDP平台建设 ： 1.1、集群节点扩容部署；1.2、Spark&R环境部署；1.3、环境配置、测试（第12项）；（预计11月初机器到位，部署安装需要4个工作日） 2、TES新设备数据接入： 2.1、需求梳理；2.2、相关开发和实施；2.3、测试；2.4、上线（10月9日-11月20日） 3、算法应用调研 ： 3.1、需求调研；3.2、算法验证；（9月20日-10月20日，暂不包含：相关具体业务开发、实施以及测试上线）
序号 | 项目阶段 | 项目模块 | 标题 | 工作内容 | 优先级 | 开始时间 | 截至时间 | 完成进度 | 负责人
1 | 需求设计 | TDP | 应用架构方案、文档 | TDP应用架构设计以及方案 | 高 | 2017-09-18 | 2017-09-22 | 100% | 王建
2 |  |  | 硬件架构方案、文档 | TDP硬件架构设计 | 高 | 2017-09-18 | 2017-09-22 | 100% | 王建
3 |  |  | 测试环境Spark部署 | 在测试集群部署新服务以及应用 | 中 | 2017-09-25 | 2017-09-30 | 0% | 王建
4 |  |  | 测试环境R部署 |  | 中 | 2017-09-25 | 2017-09-30 | 0% | 王建
5 |  |  | 生产环境Spark部署 | 在生产集群部署新服务以及应用 | 低 | 2017-11-06 | 2017-11-09 | 0% | 蔡绍露
6 |  |  | 生产环境R部署 |  | 低 | 2017-11-06 | 2017-11-09 | 0% | 蔡绍露
|  |  | TDP集成MongoDB和李文波算法应用 | 梳理TDP平台的底层数据需求和为李文波算法团队作支撑 | 高 | 2017-09-25 | 2017-10-13 | 50% | 秦钜鳌
7 |  | TES | 新设备接入业务需求梳理 | 8种设备数据的接入，开会确定暂时延后 | 中 | 2017-09-25 | 2017-09-30 | 0% | 秦钜鳌
8 |  | ML | 算法应用调研 | 尝试优率算法的调研 | 高 | 2017-09-20 | 2017-09-28 | 100% | 张明星
9 |  |  | 算法应用调研可行性报告 | 优率算法的可行性报告 | 低 | 2017-09-29 | 2017-09-30 | 100% | 张明星
10 | 开发阶段 | TES | TES Storm服务器搬迁 | 4台服务器机房搬迁 | 高 | 2017-10-01 | 2017-10-01 | 100% | 蔡绍露
11 |  |  | TES新设备数据接入开发 | 该项根据实际业务需求细化，涉及Storm、Hana、Java开发，开会确定暂时延后 | 高 | 2017-10-09 | 2017-11-03 | 0% | 蔡绍露
|  |  | TES运维 | 现有功能优化和storm持续优化 | 低 | 2017-10-09 | 2017-11-03 | 5% | 蔡绍露
|  | TDP | TDP平台环境搭建 | 在TDP平台上搭建spark计算框架 | 高 | 2017-10-10 | 2017-10-13 | 0% | 王潇
|  |  |  | 在TDP平台上搭建R开发语言 | 高 | 2017-10-10 | 2017-10-13 | 0% | 王潇
|  |  |  | 在TDP平台上搭建Pyspark开发语言 | 高 | 2017-10-10 | 2017-10-13 | 0% | 王潇
|  |  |  | 平台搭建完成后的部署手册编写 | 高 | 2017-10-16 | 2017-10-25 | 0% | 王潇
|  |  | TDP的HUE组件搭建及编辑及使用手册 | MLP算法应用平台的HUE组件搭建及使用手册 | 高 | 2017-10-16 | 2017-10-25 | 0% | 王潇
12 |  | ML | 算法应用可行性验证 | 该项根据实际业务需求细化，涉及算法开发 | 高 | 2017-10-09 | 2017-10-20 | 0% | 陈洪武
13 | 测试阶段 | TDP | TDP MLP应用测试 | 高斯算法模块进行应用测试 | 中 | 2017-10-09 | 2017-10-13 | 0% | 王潇
|  |  |  | 协同过滤和深度学习算法模块进行应用测试（视李文波团队而定） | 中 | 2017-10-09 | 2017-10-13 | 100% | 王潇
|  |  | TDP的平台测试 | 算法兼容性测试和整体平台可用性测试 | 中 | 2017-10-25 | 2017-11-10 | 0% | 王潇
14 |  | TES | TES新设备数据接入测试 | 该项根据实际业务需求细化，涉及Storm、Hana、Java开发，开会确定暂时延后 | 中 | 2017-10-23 | 2017-11-10 | 0% | 蔡绍露
15 | 上线阶段 | TDP | TDP平台上线 | TDP平台整体上线运行 | 高 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 0% | 王建
16 |  | TES | TES更新上线 | TES新版本发布更新 | 高 | 2017-11-20 | 2017-11-20 | 0% | 王建